山东省医药卫生科技成果会议鉴定

程序及要求

（讨论稿）

省医药卫生科技成果一般采取函审形式进行鉴定，确需现场考察、测试、讨论答辩的科技成果可由成果完成单位提出会议鉴定申请。

一、申请条件

（一）列入国家、省科技计划项目（国家自然科学基金资助项目、科技部重大科技专项、卫生部卫生行业科研专项、省自然科学基金资助项目、省优秀中青年科学家科研奖励基金计划项目、省科学技术发展计划项目），达到规定的结题标准并完成结题程序；

（二）自选课题研究项目取得重大研究成果、重大进展和重大发现，获同专业领域认可，项目总体研究达到国内领先水平；

（三）成果产出（科技论文、专利、新药证书）达到一定数量；

（四）科技成果查新检索范围为国内外数据库；

（五）符合申请科技成果鉴定的其他要求。

二、组织形式

会议鉴定由有关部门（省科技厅）委托省卫生厅或省卫生厅组织。省医药卫生科技成果鉴定办公室（以下简称鉴定办）承担具体工作，包括资料审核整理、日程安排、专家遴选、专家接待、评审费发放等，成果完成单位做好必要的配合。

三、专家遴选

鉴定办负责鉴定专家初选，成果完成单位可提出7-15名同行专家备选，专家初选后由省卫生厅或省科技厅审定。专家遴选基本原则见附件1。

四、鉴定步骤

（一）申请鉴定

1、凡符合申请条件的项目，由项目负责人填写《山东省科技成果鉴定申请表》，经成果完成单位同意，报主管部门审查盖章后，连同研究报告及起草好的《鉴定证书》（电子版）、鉴定会议时间、地点安排等一并提交鉴定办；

2、成果完成单位应提前20天提出会议鉴定申请。鉴定办负责对项目进行形式审查。形式审查合格的项目，5个工作日内报省卫生厅或省科技厅审定。报送省科技厅审定的项目，经科技厅审核同意后，出具“成果鉴定委托书”。

3、省卫生厅在15个工作日内作出是否同意组织会议鉴定的批复。

（二）会前准备

1、鉴定办负责将批复结果通知成果完成单位。在5个工作日内将鉴定材料寄送鉴定专家。

2、鉴定办负责与鉴定专家联系，确认鉴定会议时间、地点及相关事项。

3、鉴定办负责专家接待及会场布置等工作，未尽事宜由鉴定办会同成果完成单位协商解决。

（三）鉴定流程

鉴定会到会人员包括：组织鉴定单位人员、主持鉴定单位人员、鉴定专家、成果完成单位人员及鉴定办工作人员。

会议鉴定现场流程见附件2

（四）出具鉴定证书

鉴定办5个工作日内制作完成鉴定证书；主持鉴定单位、组织鉴定单位审查并盖章，按年度统一编号；鉴定办向成果完成单位发放《鉴定证书》。

五、申请材料

（一）《山东省科技成果鉴定申请表》一式4份；

（二）鉴定材料（鉴定大纲、研究工作报告、研究技术报告及辅助材料，见附件2）一式8-15份；

（三）《鉴定证书》电子版1份；

（四）会议鉴定时间、地点（由成果完成单位提出建议，省卫生厅最终确定）。

六、相关费用

会议鉴定相关费用由成果完成单位统一支付，主要包括专家咨询费、食宿费、交通费、会议室租赁费、材料费、鉴定办工作费用等。

附件1：

1、鉴定专家必须具有正高级专业技术职称；

2、鉴定专家对鉴定项目所属专业有较丰富的理论知识和实践经验，熟悉国内外该领域技术的发展状况，并具有一定的权威性；

3、鉴定专家具有严谨的科学态度和良好的职业道德，并能严守有关技术秘密，维护被鉴定项目的知识产权；

4、成果完成单位、成果应用单位及其他与鉴定项目有利害关系的人员不得担任鉴定专家；已脱离专业工作的行政领导及政府官员一般不担任鉴定专家。
5、鉴定专家数量不少于7人（含7人），鉴定专家至少来自5个单位，同单位鉴定专家最多2人，省外专家不少于2人。

6、省外鉴定专家主要来源于卫生科技评审专家库，专家库内没有适合专家的可另行确定；鉴定专家委员会主任委员、副主任委员不能为同一单位。

7、为保证鉴定顺利进行，鉴定办可先征求拟聘请鉴定专家意见，征得专家同意后确定鉴定专家人选。

8、鉴定专家无故不出具鉴定意见的，取消鉴定专家资格。

附件2

会议鉴定现场流程

一、省卫生厅主持

1、宣读组织鉴定单位批复文件。

2、介绍鉴定专家及参会人员。

3、成果完成单位致欢迎辞。

4、鉴定办介绍鉴定材料审查情况。

5、酝酿产生鉴定专家委员会主任委员、副主任委员。

二、鉴定专家委员会主任委员主持

1、主任委员根据项目情况进行鉴定专家分组（包括鉴定意见起草组、测试组和资料审查组）。

2、主任委员宣读鉴定大纲。

3、项目组成员汇报以下内容：工作报告、技术报告、应用报告、测试意见、查新报告等。

4、鉴定专家提问，项目组成员回答。

5、项目组回避，鉴定专家委员会讨论并形成鉴定意见。

三、省卫生厅主持

1、鉴定专家委员会主任委员宣布鉴定意见。

2、成果完成单位或项目负责人讲话。

3、省卫生厅/省科技厅领导讲话。